## Slide 1
Fond Malých Projektů 2021 – 2027
Fundusz Małych Projektów 2021 - 2027
Program INTERREG
ČESKO – POLSKO | CZECHY – POLSKA

## Slide 2
SMĚRNICE PRO ŽADATELE FMP PRIORITA 4 „SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL” Směrnice pro žadatele stanovuje metodické postupy pro přípravu projektových žádostí a obsahuje relevantní informace, které by měl znát žadatel o dotaci z Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce programu INTERREG Česko – Polsko 2021-2027 | WYTYCZNE DLA WNIOSKODAWCY FMP PRIORYTET 4 „WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW“ Wytyczne dla Wnioskodawcy określają procedury metodyczne dotyczące przygotowania wniosków projektowych oraz zawierają najważniejsze informacje, które powinien znać wnioskodawca aplikujący o dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu współpracy transgranicznej INTERREG Czechy – Polska 2021-2027
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 3
Celková hodnota finančních prostředků, které má Euroregion Glacensis k dispozici v období 2021-2027 v rámci priority 4 činí 4.552.800 EUR. FMP potrvá až do 30.9.2029, kdy musí být veškeré malé projekty ukončeny a vyúčtovány. | Całkowita wartość środków, będących do dyspozycji Euroregionu Glacensis w okresie 2021-2027 w Priorytecie 4, wynosi 4.552.800 EUR. Zakończenie nastąpi 30 września 2029 r., kiedy wszystkie małe projekty muszą zostać zakończone i rozliczone.
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 4
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027
Podporované území Správní území okresů (obcí) spadajících do působnosti Správce Euroregionu Glacensis: CZ: okresy Jičín, Trutnov, Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk a katastrální území obce Bílá Voda PL: powiaty dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, město Wałbrzych | Obszar wsparcia Obszar administracyjny powiatów (gmin) objętych działalnością Zarządzającego Euroregionu Glacensis: CZ: okresy Jičín, Trutnov, Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk a obszar katastralny gminy Bílá Voda PL: powiaty dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, miasto Wałbrzych

## Slide 5
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 6
ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ Projekt musí být, až na výjimky, realizován v programovém území. Malý projekt nebo jeho část se může uskutečňovat mimo programové území pouze za předpokladu, že: předmětné aktivity byly uvedeny v žádosti jako aktivity realizované mimo programové území a schváleny euroregionálním řídícím výborem; mají přeshraniční dopad a přispívají k cílům příslušného Fondu malých projektů. | ZASIĘG TERYTORIALNY Projekt, poza wyjątkami, musi być realizowany na obszarze programowania. Mały projekt lub jego część może być realizowany poza obszarem programowania tylko przy założeniu, że: przedmiotowe działania zostały wskazane we wniosku jako działania realizowane poza obszarem programowania i zatwierdzone przez Euroregionalny Komitet Sterujący; mają wpływ transgraniczny i przyczyniają się do osiągnięcia celów właściwego Funduszu Małych Projektów.
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 7
Vhodný žadatel a partner projektu Malé projekty musí být realizovány alespoň jedním českým projektovým partnerem a alespoň jedním polským projektovým partnerem. Pro podporu malého projektu není rozhodující, zda má partner sídlo v programovém území. Důležité je, aby malé projekty měly příznivý dopad ve společném programovém území. Vhodný žadatel malého projektu musí mít právní subjektivitu. Výjimkou jsou organizační složky bez právní subjektivity, které jsou složkami subjektů se sídlem mimo území působnosti příslušného Správce, ale na území příslušného Správce působí. | Kwalifikowalny wnioskodawca i partner projektu Małe projekty muszą być realizowane przez co najmniej jednego czeskiego partnera projektu i co najmniej jednego polskiego partnera projektu. Dla dofinansowania małego projektu nie jest decydujące, czy partner ma siedzibę na obszarze objętym programem. Ważne jest, aby mały projekt miał korzystny wpływ na wspólny obszar programowania. Kwalifikowalny wnioskodawca małego projektu musi mieć osobowość prawną. Wyjątek stanowią jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, które są jednostkami instytucji mających siedzibę poza obszarem działania danego Zarządzającego, ale na terenie danego Zarządzającego prowadzą działalność.
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 8
Výše Dotace EFRR u Malých Projektů Spolufinancování max. 80% dotace z EFRR Pro české žadatele – 20% z vlastních zdrojů Pro polské žadatele – spolufinancování ze státního rozpočtu do výše 10% CZV (pro nevládní organizace, sdružení územních samosprávných celků a evropských seskupení územní spolupráce) Financování Malých Projektů Zálohové ani průběžné financování malých projektů není umožněno Předfinancování malých projektů je z vlastních zdrojů žadatele Financování v EUR – kurzové riziko nese žadatel | Wysokość Dofinansowania EFRR Dla Małych Projektów Współfinansowanie max. 80% z EFRR Dla czeskich wnioskodawców 20% wkładu własnego Dla polskich wnioskodawców – współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 10% (dla organizacji pozarządowych, związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz europiejskich ugrupowań współpracy terytorialnej) Finansowanie Małych Projektów Nie ma możliwości zaliczkowego lub bieżącego finansowania projektów Prefinansowanie małych projektów odbywa się ze środków własnych wnioskodawcy Finansowanie w EUR – ryzyko kursowe ponosi wnioskodawca
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 9
Typy Malých Projektů společný malý projekt s principem vedoucího partnera, kdy vedoucí partner i projektový partner mají finanční příspěvek (nově je umožněno realizovat i s partnery z jiných euroregionů) samostatný malý projekt, kdy finanční příspěvek má pouze partner, který projekt předkládá | Typy Małych Projektów wspólny mały projekt z partnerem wiodącym, w którym zarówno partner wiodący, jak i partner projektu mają udział finansowy (od teraz będzie można go realizować również z partnerami z innych euroregionów) samodzielny mały projekt, w którym tylko partner składający projekt ma udział finansowy
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 10
Typy Malých Projektů společný malý projekt s principem vedoucího partnera: Jeden z partnerů převezme odpovědnost za projekt jako celek VP předkládá společnou projektovou žádost Partneři odpovídají za svůj dílčí rozpočet Smlouva o financování se uzavírá s VP | Typy Małych Projektów wspólny mały projekt z partnerem wiodącym: Jeden z partnerów przejmuje odpowiedzialność za projekt jako całość PW składa wspólny wniosek projektowy Partnerzy odpowiadają za swoją część budżetu Umowa o dofinasowaniu zawierana jest z PW
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 11
Typy Malých Projektů samostatný malý projekt, kdy finanční příspěvek má pouze partner, který projekt předkládá: Jedná se o projekt bez finanční účasti zahraničního partnera Žadatel žádá o finanční prostředky na celý malý projekt, který řídí partner se projektu účastní ve fázi přípravy a realizace, zapojuje do malého projektu vlastní personál. | Typy Małych Projektów samodzielny mały projekt, w którym tylko partner składający projekt ma udział finansowy: Chodzi o projekt realizowany bez udziału finansowego partnera zagranicznego Wnioskodawca aplikuje o dofinansowanie całego małego projektu, którym kieruje Partner projektu uczestniczy w fazie przygotowania i realizacji projektu, angażując w mały projekt własny personel.
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 12
KRITÉRIA PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE: Projekt SpolečnÝ s vedoucím partnerem: společná příprava společná realizace společný personál společné financování PROJEKT Samostatně realizovanÝ: společná příprava společná realizace společný personál | KRYTERIA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ PROJEKT Wspólny Z partnerem wiodącym: wspólne przygotowanie wspólna realizacja wspólny personel wspólne finansowanie PROJEKT Realizowany samodzielnie: wspólne przygotowanie wspólna realizacja wspólny personel
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 13
Doba realizace malých projektů Zahájením fyzické realizace malého projektu se rozumí datum započetí aktivit směřujících k naplnění vlastního obsahu a cílů malého projektu. Dokončením malého projektu se rozumí datum ukončení fyzické realizace malého projektu. Je to tedy datum, kdy Konečný uživatel plánuje ukončit veškeré aktivity související s vlastní realizací malého projektu. Doba trvání malého projektu je zpravidla 12 měsíců, v odůvodněných případech 18 měsíců. | Okres realizacji małych projektów Rozpoczęcie rzeczywistej realizacji małego projektu oznacza datę rozpoczęcia działań zmierzających do realizacji przedmiotu i celów małego projektu. Zakończenie małego projektu oznacza datę zakończenia rzeczywistej realizacji małego projektu. Jest to zatem data, kiedy beneficjent małego projektu planuje zakończyć wszystkie działania związane z realizacją małego projektu. Okres realizacji małego projektu wynosi zazwyczaj 12 miesięcy, w uzasadnionych przypadkach 18 miesięcy.
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 14
Cíle FMP v Euroregionu Glacensis v období 2021-2027 Každý malý projekt musí přispívat k naplnění minimálně jednoho cíle FMP v Euroregionu Glacensis. V projektové žádosti je vždy třeba uvést, ke kterému konkrétnímu cíli FMP, včetně jeho čísla, malý projekt přispívá. | Cele FMP w Euroregionie Glacensis na okres 2021-2027 Każdy mały projekt musi przyczynić się do realizacji w co nejmniej jednego celu FMP w Euroregionie Glacensis. W wniosku projektowym zawsze należy wskazać, do jakiego konkretnego celu FMP przyczynia się mały projekt, wraz z podaniem jego numeracji.
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 15
Hlavní Cíle FMP v Euroregionu Glacensis v období 2021-2027 1. posílení spolupráce mezi komunitami na obou stranách hranice, a to se zaměřením na společné zlepšování kulturních a sociálních vztahů 2. posílení spolupráce institucí a obyvatel v nových tematických oblastech 3. posílení přeshraničních vazeb obyvatel 4. posílení trvalých kontaktů institucí 5. vybudování vzájemné důvěry mezi obyvateli, které na území EG žijí 6. rozšíření okruhu spolupracujících partnerů na území EG 7. posílení spolupráce nevládních organizací včetně nadací a sdružení 8. posílení sítě mezisektorové spolupráce (nevládní, soukromý, veřejný sektor) 9. snížení vnímání předsudků a historicky daných překážek mezi českými a polskými obyvateli 10. opětovné nastartování spolupráce institucí po pandemii covid-19 | Główne Cele FMP w Euroregionie Glacensis na okres 2021-2027 1. wzmocnienie współpracy społeczności z obu stron granicy, przy szczególnym uwzględnieniu wspólnej poprawy stosunków kulturalnych i społecznych 2. wzmocnienie współpracy między instytucjami i mieszkańcami w nowych obszarach tematycznych 3. wzmocnienie transgranicznych powiązań między mieszkańcami 4. wzmocnienie stałych kontaktów instytucji 5. budowanie wzajemnego zaufania między mieszkańcami, mieszkającymi na terytorium EG 6. rozszerzenie grona współpracujących partnerów na obszarze EG 7. wzmocnienie współpracy między organizacjami pozarządowymi, w tym fundacjami i stowarzyszeniami 8. wzmocnienie sieci współpracy międzysektorowej (sektor pozarządowy, prywatny, publiczny) 9. zmniejszenie postrzeganych uprzedzeń i historycznie uwarunkowanych Barier między mieszkańcami Czech i Polski 10. wznowienie współpracy instytucjonalnej po pandemii COVID-19
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 16
Finanční rozsah malých projektů v P4: 1 000 – 30 000 EUR u samostatného projektu 2 000 – 60 000 EUR u projektu s vedoucím partnerem (minimální podíl partnera/ů z druhého státu musí být min. 10 % z celkových způsobilých výdajů) Celkový rozpočet projektu nesmí přesáhnout dvojnásobek maximální výše dotace. | Zakres finansowy małych projektów w P4: 1 000 - 30 000 EUR na samodzielny projekt 2 000 - 60 000 EUR na projekt z partnerem wiodącym (minimalny udział partnera/-ów z drugiego kraju wynosi co najmniej 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu) Całkowity budżet projektu nie może przekroczyć dwukrotności maksymalnej wysokości dofinansowania.
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 17
Vhodné Aktivity V Rámci Priority 4 1. Podpora spolupráce institucí Podporovány jsou aktivity zaměřené na vytváření předpokladů a zvyšování ochoty institucí přeshraničně spolupracovat. Financovány mohou být následující aktivity: síťování institucí jazykové vzdělávání pracovníků (českého a polského jazyka) sdílení dobré praxe výměnné stáže pracovníků institucí a jejich příspěvkových organizací | Działania Kwalifikowalne W Ramach Priorytetu 4 1. Wsparcie współpracy instytucji Wspierane są działania mające na celu stworzenie warunków do współpracy i zwiększenie zainteresowania instytucji współpracą transgraniczną. Dofinansowanie będą mogły otrzymać następujące działania: tworzenie sieci współpracy instytucji szkolenia językowe pracowników (języka polskiego i czeskiego) współdzielenie dobrych praktyk staże pracowników instytucji i ich jednostek budżetowych
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 18
Vhodné Aktivity V Rámci Priority 4 2. Projekty typu „people to people“ Podporovány jsou aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce a společných společenských, sportovních a kulturních projektů. Jde o aktivity, které zvyšují úroveň vzájemného poznání a porozumění, budují důvěru mezi místními komunitami na obou stranách hranice a přispívají k sociální a občanské soudržnosti přeshraničního regionu. | Działania Kwalifikowalne W Ramach Priorytetu 4 2. Projekty typu „people to people” Wspierane są działania na rzecz rozwoju współpracy w zakresie wspólnych przedsięwzięć społecznych, sportowych i kulturalnych. Dotyczy to działań, które zwiększają poziom wzajemnego poznania i zrozumienia, budują zaufanie między społeczeństwami lokalnymi po obu stronach granicy oraz przyczyniają się do wzmocnienia spójności społecznej i obywatelskiej regionu transgranicznego.
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 19
Způsobilí příjemci orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy nestátní neziskové organizace Evropské seskupení pro územní spolupráci vzdělávací instituce včetně vysokých škol hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení církve a náboženské spolky sociální družstva | Kwalifikowalni beneficjenci władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia organizacje, podmioty, jednostki utworzone przez władze publiczne organizacje pozarządowe Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej instytucje edukacyjne (w tym uczelnie wyższe) izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego kościoły i związki wyznaniowe spółdzielnie socjalne
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 20
Zavedení Zjednodušených Metod Vykazování Výdajů Zjednodušené vykazování má za cíl maximální možnou mírou usnadnit jak přípravu projektové žádosti, tak následné závěrečné dokladování malých projektů, a tím i zásadně urychlit celý proces proplácení dotace možné způsoby vykazování výdajů závisí na tom, pro jakou cílovou skupinu je projekt určen: pokud lze definovat předpokládaný počet účastníků, jedná se o úzkou cílovou skupinu, kdy bude uplatněna metoda jednotkových nákladů (unit costs) – např. workshopy, výlety, sportovní soutěže, tábory… pokud není předem známý počet účastníků a akce jsou volně přístupné všem, jedná se o širokou cílovou skupinu, kde bude předložen návrh rozpočtu (draft budget) – např. festivaly, koncerty, trhy, jarmarky, dožínky, veřejné slavnosti, sportovní aktivity masového charakteru bez nutnosti registrace | Wprowadzenie Uproszczonego Sposobu Rozliczania wydatków Uproszczone metody rozliczania wydatków mają na celu maksymalne ułatwienie zarówno przygotowania wniosku projektowego, jak i późniejszej dokumentacji końcowej małych projektów, a tym samym znaczne przyspieszenie całego procesu refundacji poniesionych wydatków Sposoby rozliczania wydatków zależeć będą od tego, do której grupy docelowej złożony będzie projekt: w przypadku, gdy można wcześniej określić przewidywaną liczbę uczestników, chodzi o wąską grupę docelową, zastosowana będzie metoda stawek jednostkowych (unit costs) – naprz. warsztaty, wyjazdy, zawody sportowe, obozy… w przypadku, gdy nie jest przedem znana liczba uczestników i wydarzenia mają charakter otwarty dla wszystkich, chodzi o szeroką grupę docelową, zostanie przedłożona propozycja budżetu (draft budget) – festiwale, koncerty, targi, jarmarki, dożynki, publiczne festyny, działania sportowe o charakterze masowym bez konieczności rejestracji
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 21
Zavedení Zjednodušených Metod Vykazování Výdajů ostatní malé projekty - v rámci FMP mohou být realizovány i další malé projekty, pokud takové projekty budou zapadat do zaměření a cílů daného FMP. V případě priority 4 se může jednat např. o studie, brožury nebo publikace. U projektů pro širokou cílovou skupinu a u ostatních malých projektů bude využívána metoda návrhu rozpočtu (draft budget) V rámci jednoho projektu je možné kombinovat aktivity. | Wprowadzenie Uproszczonego Sposobu Rozliczania wydatków pozostałe małe projekty - w ramach FMP mogą być realizowane także inne małe projektu, o ile takie projekty mieszczą się w zakresie i celach danego FMP. W przypadku priorytetu 4 może to dotyczyć np. opracowań studyjnych, folderów lub publikacji. Metoda projektu budżetu będzie stosowana w przypadku projektów dla szerokiej grupy i dla pozostałych małych projektów (draft budget) W ramach jednego projektu można łączyć działania
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 22
Zavedení Zjednodušených Metod Vykazování Výdajů Akce Pro Úzkou Cílovou Skupinu: V žádosti musí žadatel specifikovat konkrétně náplň jednotlivých aktivit projektu, časový rozsah (min. 4 hod. trvání akce), umístění, počet CZ a PL účastníků. V žádosti musí být konkrétně specifikováno, co vše bude v rámci projektu poskytnuto účastníkům jednotlivých aktivit / akcí (např. doprava, ubytování, strava 3x denně, tlumočení, vstupy, přednáška apod.). Žadatel nepředkládá podrobný rozpočet projektu, způsobilé výdaje budou stanoveny podle počtu osob a počtu dní (tzv. osobodny) – počet osob X počet dní = počet osobodní X sazba dle typu akce = jednotkový náklad | Wprowadzenie Uproszczonego Sposobu Rozliczania wydatków Działania Dla Wąskiej Grupy Docelowej: Wnioskodawca musi we wniosku konkretnie określić przedmiot poszczególnych działań projektu, zakres czasowy (min. 4 godz. trwania wydarzenia), lokalizacja, liczba CZ i PL uczestników We wniosku musi być konkretnie określono, co będzie w ramach projektu uczestnikom poszczególnych działań / wydarzeń zapewnione (np. transport, noclegi, wyżywienie 3x w ciągu dnia, tłumaczenie, bilety wstępu, wykład itp.). Wnioskodawca nie będzie składał szczegółowego budżetu projektu, wydatki kwalifikowalne będą ustalane na podstawie liczby osób i liczby dni (tzw. osobodni) – liczba osób x liczba dni = liczba osobodni x stawka zależnie od typu działania = stawka jednostkowa.
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 23
Aktuální sazby 2023 (každý rok bude k 1.2. navýšeno o inflaci): Sportovní aktivity a aktivity spolků – 30 EUR / osoboden Tábory a výměnné pobyty – 47 EUR / osoboden Konference a workshopy – 44 EUR / osoboden Poznávací/turistické zájezdy, výlety, exkurze – 36 EUR / osoboden Výukové a vzdělávací akce – 36 EUR / osoboden Publicita – 35 EUR / projekt K sestavení rozpočtu budou použity sazby platné ke dni vyhlášení výzvy, do které bude rozpočet k projektové žádosti předkládán. | Obowiązujące stawki 2023 (co roku prowadzono będzie od dnia 1.2. dostosowanie stawek do wskaźnika inflacji): Działania sportowe i działania związków i stowarzyszeń – 30 EUR / osoboden Obozy i pobyty wymienne – 47 EUR / osoboden Konferencje i warsztaty – 44 EUR / osoboden Wyjazdy poznawcze/turystyczne, wycieczki i zwiedzanie 36 EUR / osoboden Wydarzenia związane z nauczaniem i edukacją – 36 EUR / osoboden Promocja – 35 EUR / projekt Do opracowania budżetu wykorzystane zostaną stawki obowiązujące w dniu ogłoszenia naboru, do którego będzie budżet wniosku projektowego złożony.
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 24
Mezi účastníky, na které je možné uplatnit částky na osoboden, mohou být započítáni všichni účastníci, kteří se aktivně účastní aktivity projektu. Nemohou být započítáni žádní externí dodavatelé (jako např. tlumočníci) ani žádní diváci. | Do grupy uczestników, dla których można zastosować stawki na osobodzień, można zaliczyć wszystkich uczestników, którzy aktywnie uczestniczą w działaniach projektu. Nie można zaliczyć żadnych wykonawców zewnętrznych (np. tłumaczy) ani żadnych widzów.
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 25
Příklad: Pětidenní dětský CZ-PL tábor 30 osob x 5 dní = 150 osobodní x 47 EUR = 7.050 EUR + 35 EUR = 7.085 EUR (CZV při předložení žádosti) Skutečná účast 28 osob: 28 osob x 5 dní = 140 osobodní x 47 EUR = 6.580 EUR + 35 EUR = 6.615 EUR (CZV při vyúčtování) | Przykład: Pięciodniowy obóz dziecięcy PL-CZ 30 osób x 5 dni = 150 osobodni x 47 EUR = 7.050 EUR + 35 EUR = 7.085 EUR (CWK przy składaniu wniosku) Faktyczny udział 28 osób: 28 osób x 5 dni = 140 osobodni x 47 EUR = 6.580 EUR + 35 EUR = 6.615 EUR (przy rozliczeniu)
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 26
Zavedení Zjednodušených Metod Vykazování Výdajů V rámci závěrečného dokladování tak již nebudou předkládány a kontrolovány konkrétní účetní doklady V průběhu realizace projektu bude Správcem ověřováno, že je projekt realizován podle schválené projektové žádosti - kontroly na místě V průběhu kontroly závěrečného dokladování po ukončení realizace projektu bude Správcem ověřováno, že byl projekt realizován podle schválené projektové žádosti - doložení podrobné závěrečné zprávy a dalších podpůrných dokumentů, prezenčních listin, fotodokumentace, publicity, apod. | Wprowadzenie Uproszczonego Sposobu Rozliczania wydatków w ramach dokumentacji końcowej nie będzie konieczności składania i sprawdzania konkretnych dokumentów księgowych W trakcie realizacji projektu Zarządzający będzie weryfikował, czy projekt jest realizowany zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem projektowym – wizyty monitorujące W trakcie kontroli dokumentacji końcowej po zakończeniu realizacji projektu Zarządzający będzie weryfikować, czy projekt został zrealizowany zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem projektowym na podstawie szczegółowego raportu końcowego i innych dokumentów pomocniczych: list obecności, dokumentacji zdjęciowej, promocji, itp.
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 27
Zavedení Zjednodušených Metod Vykazování Výdajů Akce Pro Širokou Cílovou Skupinu a Ostatní Malé Projekty: Žadatel předkládá s projektovou žádostí detailní návrh rozpočtu (tzv. draft budget) pro dvě kategorie nákladů: externí služby vybavení Ostatní kategorie nákladů se stanoví formou paušálů z těchto dvou kontrolovaných kategorií: 20% personální náklady a následně z toho: 15% administrativní náklady a 15% cestovné | Wprowadzenie Uproszczonego Sposobu Rozliczania wydatków Działania Dla Szerokiej Grupy DoceloweJ I PozostaŁe maŁe projekty: Wnioskodawca do wniosku projektowego załącza szczegółowy projekt budżetu (tzw. draft budget) dla dwóch kategorii kosztów: usług zewnętrznych wyposażenia Pozostałe kategorie kosztów ustalone będą w formie ryczałtów z tych dwóch podlegających kontroli kategorii: 20% kosztów personelu a następnie z kosztów personelu: 15% koszty administracyjne i 15% koszty podróży
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 28
Zavedení Zjednodušených Metod Vykazování Výdajů Při kontrole návrhu rozpočtů tohoto typu malých projektů bude Správce pro posouzení adekvátnosti nákladů externích služeb a vybavení využívat Katalog cen, který je vytvořen jako seznam typických (opakujících se) nákladů tohoto typu malých projektů. Každý rok bude katalog cen k 1.2. navýšen o inflaci. K sestavení rozpočtu budou použity sazby katalogu cen platné ke dni vyhlášení výzvy, do které bude rozpočet k projektové žádosti předkládán. | Wprowadzenie Uproszczonego Sposobu Rozliczania wydatków Podczas kontroli projektu budżetów dla tego typu małych projektów Zarządzający będzie w celu oceny adekwatności kosztów usług zewnętrznych i wyposażenia korzystał z Katalogu cen, który zostanie sporządzony jako wykaz typowych (powtarzających się) kosztów tego typu małych projektów. Co roku prowadzono będzie od dnia 1.2. dostosowanie stawek do wskaźnika inflacji. Do opracowania budżetu wykorzystane zostaną stawki Katalogu cen obowiązujące w dniu ogłoszenia naboru, do którego będzie budżet wniosku projektowego przedłożony.
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 29
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027
Zavedení Zjednodušených Metod Vykazování Výdajů V případě, že je výše nákladu vyšší než 1 000 EUR, provede žadatel vždy průzkum trhu a doloží alespoň 3 srovnatelné nabídky. Předmětem kontroly ze strany Správce v tomto případě není pouze výsledná cena, ale i způsob provedení průzkumu trhu, aby Správce získal ujištění, že předmět plnění byl vymezen dostatečně podrobně a srozumitelně a odpovídá potřebám projektu a jeho cílům. UPOZORNĚNÍ: U vybavení je žadatel povinen dodržovat pravidla efektivity vynakládaných výdajů, z tohoto důvodu je třeba v konkrétních případech zvážit, zda je opravdu nutná koupě určitého vybavení či zařízení a zda by nebyl efektivnější pronájem. Nákup vybavení by měl být spíše výjimečný. | Wprowadzenie Uproszczonego Sposobu Rozliczania wydatków Jeżeli koszt przekracza wartość 1 000 EUR, wnioskodawca każdorazowo przeprowadzi rozpoznanie rynku i przedstawi co najmniej 3 porównywalne oferty. Przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez Zarządzającego w tym przypadku jest nie tylko ostateczna cena, ale również sposób przeprowadzenia rozeznania rynku, tak aby Zarządzający miał pewność, że przedmiot świadczenia został określony wystarczająco szczegółowo i zrozumiale oraz odpowiada potrzebom projektu i jego celom. OSTRZEŻENIE: W każdych okolicznościach beneficjent powinien przestrzegać zasad efektywności ponoszonych wydatków i z tego powodu w konkretnych przypadkach należy rozważyć, czy naprawdę konieczny jest zakup danego wyposażenia lub urządzenia i czy bardziej efektywny nie byłby przykładowo wynajem. Zakup wyposażenia powinien być raczej wyjątkowy.

## Slide 30
Příklad: Třídenní CZ-PL řemeslné sympozium, cca 500 návštěvníků. Návrh rozpočtu: Honoráře dřevořezbáři, kováři, lektoři 7.400 EUR + Materiál (dřevo, kámen, kov, dílny pro děti) 2.960 EUR + Ubytování a stravování vystupujících 2.300 EUR + Hudební vystoupení 710 EUR + Propagace akce (plakáty, letáky, cedulky na díla) 1.340 EUR + Překlady a tlumočení 310 EUR + Zapůjčení vybavení 1.200 EUR = 16.220 EUR způsobilé výdaje + 20 % osobní výdaje 3.244 EUR + z os. výdajů 15 % na adm. výdaje 486,60 EUR + z os. výdajů 15 % na cestovné a ubytování 486,60 EUR = 20.437,20 EUR celkové způsobilé výdaje | Przykład: Trzydniowe CZ-PL sympozjum rzemieślnicze, około 500 gości Projekt budżetu: honorarium dla rzeźbiarzy, kowali, lektorów 7.400 EUR + materiał (drewno, kamień, metal, warsztaty dla dzieci) 2.960 EUR + Noclegi i wyżywienie dla prowadzących 2.300 EUR + Występ muzyczny 710 EUR + Promocja wydarzenia (plakaty, ulotki, tabliczki z opisem prac) 1.340 EUR + Tłumaczenia pisemne i ustne 310 EUR + Wynajem wyposażenia 1.200 EUR = 16.220 EUR wydatki kwalifikowalne + 20 % na koszty osobowe 3.244 EUR + z kosztów osobowych 15% na wydatki administracyjne 486,60 EUR + z kosztów osobowych 15% na koszty podróży i zakwaterowanie 486,60 EUR = 20.437,20 EUR całkowite wydatki kwalifikowalne
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 31
INDIKÁTORY VÝSTUPU A VÝSLEDKU VE FMP Žadatel povinně vybírá podle zaměření svého malého projektu indikátory: malé projekty pro úzkou cílovou skupinu (metoda jednotkových cen): výstupový indikátor 914101 – Účast na společných přeshraničních akcích (tolerance 20%) výstupový indikátor 917001 – Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce výsledkový indikátor 917201 – Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce po dokončení projektu | Wskaźniki produktu i rezultatu w FMP Wnioskodawca musi wybrać wskaźniki zgodnie z charakterem działań związanych z jego małym projektem: małe projekty do wąskiej grupy docelowej (stawki jednostkowe): wskaźnik produktu 914101 – Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych (tolerancja 20%) wskaźnik produktu 917001 – Organizacje współpracujące ponad granicami wskaźnik rezultatu 917201 – Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 32
INDIKÁTORY VÝSTUPU A VÝSLEDKU VE FMP malé projekty pro širokou cílovou skupinu (metoda návrhu rozpočtu): výstupový indikátor 917001 – Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce výstupový indikátor 914001 – Společně organizované přeshraniční veřejné akce výsledkový indikátor 917201 – Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce po dokončení projektu výsledkový indikátor 918201 – Společně organizované přeshraniční veřejné události po dokončení projektu | Wskaźniki produktu i rezultatu w FMP małe projekty do szerokiej grupy docelowej (metoda draft budget): wskaźnik produktu 917001 – Organizacje współpracujące ponad granicami wskaźnik produktu 914001 – Wspólnie organizowane transgraniczne wydarzenia publiczne wskaźnik rezultatu 917201 – Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu wskaźnik rezultatu 918201 – Wspólnie organizowane transgraniczne wydarzenia publiczne po zakończeniu projektu
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 33
INDIKÁTORY VÝSTUPU A VÝSLEDKU VE FMP ostatní malé projekty (metoda návrhu rozpočtu): výstupový indikátor 917001 – Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce výsledkový indikátor 917201 – Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce po dokončení projektu | Wskaźniki produktu i rezultatu w FMP pozostałe małe projekty (metoda draft budget): wskaźnik produktu 917001 – Organizacje współpracujące ponad granicami wskaźnik rezultatu 917201 – Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 34
INDIKÁTORY VÝSTUPU A VÝSLEDKU VE FMP Povinná příloha u setkávacích malých projektů: Malé projekty, které vykazují některý z níže uvedených indikátorů výstupu, předloží spolu s žádostí také vyplněnou přílohu pro projekty zaměřené na vzájemné setkávání: 914101 (RCO81) Účast na společných přeshraničních akcích 914001 (RCO115) Společně organizované přeshraniční akce Pokud nebude ze strany příjemce po ukončení projektu doloženo, že se aktivit účastnila cílová skupina z druhé strany hranice, nebude projekt považován za přeshraniční a nebude možné dotaci vyplatit. | Wskaźniki produktu i rezultatu w FMP Obowiązkowy załącznik dla małych projektów dotyczących spotkań: Małe projekty, które raportują któryś z poniższych wskaźników produktu, składają wraz z wnioskiem także wypełniony załacznik dla projektów dotyczących wzajemnych spotkań: 914101 (RCO81) Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych 914001 (RCO115) Wspólnie organizowane transgraniczne wydarzenia publiczne Jeśli beneficjent po zakończeniu projektu nie udokumentuje, że grupa docelowa z drugiej strony granicy uczestniczyła w działaniach, projekt nie zostanie uznany za transgraniczny, a dotacja nie będzie mogła zostać wypłacona.
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 35
Monitorovací Systém pro FMP – MS21+ Pro Fond malých projektů je připraven nový monitorovací systém pro předkládání malých projektů, jehož cílem je výrazně zjednodušit formulář projektové žádosti http://fmp.cz-pl.eu Formulář projektové žádosti obsahuje pouze nezbytné informace (identifikace žadatele a projektového partnera, harmonogram realizace, zdroje financování, popis aktivit, cílů a indikátorů projektu) Všechny záložky žádosti musí být v obou jazykových mutacích | System Monitorujący Dla FMP – MS21+ Dla Funduszu Małych Projektów przygotowany jest nowy system informatyczny do składania małych projektów, którego celem jest znaczne uproszczenie formularza wniosku projektowego http://fmp.cz-pl.eu Formularz wniosku projektowego zawiera tylko niezbędne informacje (identyfikacja wnioskodawcy i partnera projektu, harmonogram realizacji, źródła finansowania, opis działań, celów oraz wskaźników projektu) Wszytkie zakładki wniosku muszą być w obu językach
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 36
PŘÍLOHY PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI K projektové žádosti je třeba přiložit všechny nezbytné přílohy: Seznam povinných příloh: Dohoda o spolupráci (společné projekty) nebo Deklarace partnerství (samostatné projekty) Rozpočet projektu (jednotkové náklady) Rozpočet projektu (návrh rozpočtu – draft budget) Přílohy předkládané českými partnery: Čestné prohlášení partnera z ČR Doklad jednatelského oprávnění partnera z ČR Přílohy předkládané polskými partnery: Doklad o vhodnosti partnera z PR Čestné prohlášení partnera z PR Prohlášení partnera z PR o souladu s Listinou základních práv Doklad jednatelského oprávnění partnera z PR | ZAŁĄCZNIKI WNIOSKU PROJEKTOWEGO Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne załączniki: Lista obowiązkowych załączników: Porozumienie o współpracy (współne projekty) lub Deklaracja partnerstwa (samodzielne projekty) Budżet projektu (stawki jednostkowe) Budżet projektu (projekt budżetu – draft budget) Załączniki składane przez partnerów czeskich: Oświadczenie partnera z RCz Dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu partnera z RCz Załączniki składane przez partnerów polskich: Dokument o kwalifikowalności partnera z PR Oświadczenie partnera z RP Oświadczenie partnerów z RP dot. przestrzegania karty praw podstawowych Dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu partnera z PR
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 37
PŘÍLOHY PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI K projektové žádosti je třeba přiložit všechny nezbytné přílohy: Specifické přílohy: Závazek žadatele zajistit využitelnost studie, strategie, plánu apod. v praxi Příloha pro projekty zaměřené na vzájemné setkávání Příloha pro projekty realizované na území NATURA 2000 (týká se jen českých partnerů) | ZAŁĄCZNIKI WNIOSKU PROJEKTOWEGO We wniosku o dofinansowanie projektu i dołączyć wszystkie niezbędne załączniki: Specjalne załączniki: Zobowiązanie wnioskodawcy do zapewnienia użyteczności studiów, strategii, planu itp. w praktyce Załącznik dla projektów dotyczących wzajemnych spotkań Załącznik dla projektów realizowanych na obszarze NATURA 2000 (dotyczy tylko czeskich partnerów)
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 38
Předložení žádosti Žádost bude po řádném vyplnění finalizována, následně je třeba projektovou žádost exportovat do PDF. Verzi v PDF je nutné elektronicky podepsat a poté podepsanou vložit jako přílohu do systému. Tím je žádost podána u Správce Fondu. Toto podání žádosti u Správce se považuje za zaevidování projektové žádosti. | Składanie wniosku Wniosek zostanie po prawidłowym wypełnieniu sfinalizowany, po czym należy go wyeksportować do pliku PDF. Wersję PDF należy podpisać elektronicznie, a następnie podpisaną wgrać do systemu jako załącznik. W ten sposób wniosek jest złożony u Zarządzającego Funduszem. Takie złożenie wniosku u Zarządzającego uważa się za zaewidencjonowanie wniosku projektowego.
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 39
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 40
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 41
Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti Po předložení žádostí o podporu Správce provede Kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti. V případě neúplnosti nebo jiných nesrovnalostí v žádosti vyzve Správce žadatele k doplnění žádosti o podporu. Žádost o podporu může být vrácena k doplnění dvakrát. Žadatel má na první doplnění žádosti o podporu 10 pracovních dnů a na druhé doplnění 5 pracovních dní. Žadatel má právo požádat o přezkum výsledků Kontroly formálních náležitosti a přijatelnosti. Žádost o přezkum je možné předložit v nejzazším termínu 5 pracovních dní od odeslání příslušného oznámení. | Kontrola wymogów formalnych i kwalifikowalności Po złożeniu wniosków o dofinansowanie Zarządzający przeprowadza kontrolę wymogów formalnych i kwalifikowalności. W przypadku niekompletności lub innych nieprawidłowości we wniosku, Zarządzający wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie może być zwrócony do uzupełnienia dwa razy. Wnioskodawca ma 10 dni roboczych na pierwsze uzupełnienie wniosku o dofinansowanie i 5 dni roboczych na drugie uzupełnienie wniosku. Wnioskodawca ma prawo wystąpić o ponowną weryfikację wyników kontroli wymogów formalnych i kwalifikowalności. Wniosek o weryfikację można złożyć w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od wysłania stosownego powiadomienia.
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 42
Hodnocení malých projektů Po Kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti jsou u malých projektů hodnoceny kritéria finanční a věcné kvality a přeshraniční spolupráce a přeshraniční dopad malých projektů nezávislými regionálními experty. Minimální bodová hranice nezbytná k projednání a případného schválení malého projektu EŘV je 60 bodů. Malé projekty, které v hodnocení neobdrží tento minimální počet bodů, nebudou schváleny k financování. malé projekty s vedoucím partnerem - max. 100 bodů samostatné malé projekty – max. 80 bodů | Ocena małych projektów Po przeprowadzeniu kontroli wymogów formalnych i kwalifikowalności oceniane są kryteria jakości finansowej i merytorycznej oraz współpraca transgraniczna i wpływ transgraniczny małych projektów ze strony niezależnych ekspertów z zewnątrz. Minimalna liczba punktów niezbędna do omówienia i ewentualnego zatwierdzenia małego projektu przez EKS wynosi 60 punktów. Małe projekty, które nie otrzymają w ocenie minimalnej liczby punktów, nie będą zatwierdzone do dofinansowania. małe projekty z partnerem wiodącym – maks. 100 punktów samodzielne małe projekty – maks. 80 punktów
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 43
Schvalování malých projektů Ohodnocené žádosti na malé projekty jsou předloženy Euroregionálnímu řídícímu výboru. Po rozhodnutí EŘV udělit dotaci bude Správcem Konečnému uživateli navržena Smlouva o financování malého projektu z FMP. Ve Smlouvě o financování malého projektu z FMP jsou stanoveny podmínky, za jakých bude malý projekt realizován. | ZATWIERDZANIE MAŁYCH PROJEKTÓW Ocenione wnioski o dofinansowanie małych projektów są składane Euroregionalnemu Komitetowi Sterującemu. Po decyzji EKS o przyznaniu dofinansowania, Zarządzający zaproponuje beneficjentowi małego projektu umowę o dofinansowanie małego projektu z FMP. Umowa o finansowaniu małego projektu z FMP określa warunki, na jakich mały projekt będzie realizowany.
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 44
Změny v průběhu realizace malého projektu Jakékoliv změny v malém projektu, ke kterým v průběhu realizace dojde, musí příjemce bezodkladně, nejpozději do 7 kalendářních dní, oznámit Správci. V případě závažných změn ovlivňujících cíle malého projektu, měnících jeho charakter, strukturu nebo rozsah ukazatelů musí změnu projektu schválit EŘV. Popis změn musí být uveden v Závěrečné zprávě za malý projekt, kterou vyhotovuje příjemce po ukončení malého projektu. | Zmiany w trakcie realizacji małego projektu Wszelkie zmiany w małym projekcie, które wystąpią w trakcie realizacji, beneficjent musi zgłosić Zarządzającemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych. W przypadku istotnych zmian wpływających na cele małego projektu, zmieniających jego charakter, strukturę lub zakres wskaźników, zmiana projektu musi zostać zatwierdzona przez EKS. Opis zmian musi być zawarty w raporcie końcowym za mały projekt, który beneficjent małego projektu sporządza po zakończeniu małego projektu.
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 45
Kontrola na místě ze strany Správce Každý realizátor malého projektu (žadatel / konečný uživatel) je povinen předem informovat Správce o každé pořádané aktivitě uskutečňované v rámci realizace malého projektu, tzn. pozvat jej na akci tak, aby měl Správce reálnou možnost se akce účastnit formou kontroly na místě / monitorovací návštěvy. Pro naplnění této povinnosti musí žadatel/konečný uživatel zaslat pozvánku nejpozději 10 pracovních dní před konáním akce. Kontrola malého projektu bude probíhat přímo na pořádané akci/aktivitě. | Kontrola na miejscu przeprowadzana przez Zarządzającego Każdy realizator małego projektu (wnioskodawca/beneficjent małego projektu) zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania Zarządzającego o każdym działaniu organizowanym w ramach realizacji małego projektu, tj. do zaproszenia go na wydarzenie, tak aby Zarządzający miał realną możliwość uczestniczenia w wydarzeniu w formie kontroli na miejscu/wizyty monitorującej. Aby spełnić ten obowiązek, wnioskodawca/beneficjent małego projektu musi wysłać zaproszenie najpóźniej 10 dni roboczych przed wydarzeniem. Kontrola małego projektu będzie przebiegała bezpośrednio na organizowanym wydarzeniu/działaniu.
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 46
PUBLICITA PROJEKTU Platí zásada, že poskytnutí dotace z programu musí být dostatečně prezentováno a zviditelněno. Logo programu se skládá ze symbolu EU, informace o spolufinancování z Evropské unie, označení Interreg a názvu programu. Logo může být ve třech jazykových verzích: anglická, česká a polská v souladu s grafickými normami stanovenými v Manuálu k použití loga programu dostupným na stránkách Euroregionu Glacensis. | PROMOCJA NA PROJEKTU Obowiązuje zasada, że przyznanie dofinansowania z programu musi być odpowiednio prezentowane i uwidocznione. Logotyp programu składa się z symbolu Unii Europejskiej, informacji o dofinansowaniu z Unii Europejskiej, terminu Interreg i nazwy programu. Logotyp może występować w trzech wersjach językowych: angielska, czeska i polska, zgodnie z normami graficznymi określonymi w Instrukcji używania logotypu programu dostępnej na stronie Euroregionu Glacensis.
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 47
PUBLICITA PROJEKTU | PROMOCJA NA PROJEKTU
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 48
POVINNÉ ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROJEKTU 1. Umístit plakát o minimální velikosti A3 v místě konání každé aktivity minimální informace, které musí být zveřejněny, jsou následující: název a registrační číslo projektu hlavní cíl projektu a výsledky projektu stručný popis projektu logo programu 2. Webové stránky a post na sociální síti (existují-li) minimální informace, které musí být zveřejněny, jsou následující: název a registrační číslo projektu hlavní cíl a výsledky projektu stručný popis projektu logo programu. 3. Prohlášení zdůrazňující podporu z fondu Interreg na dokumentech a komunikačních materiálech určených pro širokou veřejnost nebo pro účastníky projektových aktivit) | OBOWIĄZKOWE ZAPEWNIENIE PROMOCJI NA PROJEKTU Umieścić plakat o minimalnym formacie A3 w miejscu realizacji każdego działania minimalny zakres informacji, które muszą być umieszczone, jest następujący: tytuł i numer rejestracyjny projektu główny cel projektu i rezultaty projektu krótki opis projektu logotyp programu 2. Strona internetowa i strona w mediach społecznościowych (jeśli takie istnieją) minimalny zakres informacji, które muszą być umieszczone, jest następujący: tytuł i numer rejestracyjny projektu główny cel projektu i rezultaty projektu krótki opis projektu logotyp programu 3. Zamieszczenie w widoczny sposób informacji o wsparciu z funduszu Interreg w dokumentach i materiałach informacyjnych dotyczących wdrażania operacji Interreg, przeznaczonych dla opinii publicznej lub uczestników działań projektu
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 49
NEPOVINNÉ ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROJEKTU Všechny ostatní propagační aktivity spadají mezi nepovinné nástroje publicity. Nepovinná publicita spočívá v tom, že si partneři mohou dle potřeb projektu zvolit propagaci nad rámec povinné publicity. Pokud se takto rozhodnou, pak i jednotlivé nástroje nepovinné publicity musí splňovat veškerá pravidla pro vzhled a umísťování loga dle manuálu k použití loga programu. V opačném případě se partneři vystavují riziku finančních oprav. | NIEOBOWIĄZKOWE ZAPEWNIENIE PROMOCJI NA PROJEKTU Wszystkie pozostałe działania promocyjne są narzędziami nieobowiązkowymi promocji. Nieobowiązkowa promocja polega na tym, że partnerzy mogą zdecydować się na promocję wykraczającą poza zakres obowiązkowej promocji zgodnie z potrzebami projektu. Jeśli zdecydują się na takie rozwiązanie, poszczególne narzędzia nieobowiązkowej promocji muszą również spełniać wszystkie zasady dotyczące wyglądu i umieszczania logotypu zawarte w Instrukcji używania logotypu programu. W przeciwnym razie partnerzy wystawiają się na ryzyko korekt finansowych.
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 50
NEPOVINNÉ ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROJEKTU Mezi nástroje nepovinné publicity patří: zajištění informovanosti o financování výstupů projektu (publikace, kalendář, mobilní aplikace apod.) z prostředků programu; články v tisku; příspěvky v rozhlasovém či TV vysílání; propagační předměty, tj. neadresné předměty, které je možné nechat volně k dispozici veřejnosti a další. | NIEOBOWIĄZKOWE ZAPEWNIENIE PROMOCJI NA PROJEKTU Nieobowiązkowe narzędzia promocyjne obejmują: zapewnienie świadomości o finansowaniu produktów projektu (publikacje, kalendarz, aplikacja mobilna itp.) ze środków programu; artykuły prasowe; materiały/spoty radiowe lub telewizyjne; gadżety promocyjne, tj. nieadresowane gadżety, które mogą być swobodnie dostępne publiczności i inne.
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 51
UKONČENÍ REALIZACE MALÉHO PROJEKTU Ukončením malého projektu se rozumí prokazatelné uzavření všech aktivit malého projektu v souladu se Smlouvou o financování malého projektu. Konečný uživatel vyhotoví a doručí Správci prostřednictvím systému: Závěrečnou zprávu za malý projekt včetně příloh Žádost o platbu Konečný uživatel tyto dokumenty přes systém doručí nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení realizace malého projektu dle Smlouvy o financování malého projektu. | Zakończenie realizacji małego projektu Zakończenie małego projektu oznacza możliwe do wykazania zakończenie wszystkich działań małego projektu zgodnie z umową o dofinansowanie małego projektu. Beneficjent małego projektu sporządzi i dostarczy Zarządzającemu za pośrednictwem systemu: Raport końcowy z małego projektu wraz z załącznikami Wniosek o płatność Beneficjent małego projektu dostarczy te dokumenty za pośrednictwem systemu najpóźniej przed upływem 30 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji małego projektu zgodnie z umową o dofinansowanie małego projektu.
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 52
KONTROLA POSKYTNUTÝCH DOKUMENTŮ Pro Úzkou Cílovou Skupinu U malých projektů vykazovaných jednotkovými náklady probíhá kontrola ve zjednodušené formě. Není třeba vyplňovat/dokládat jednotlivé doklady (objednávky, faktury, dodací listy, doklady o zaplacení atd.). Žadatel předloží Zprávu o realizaci s těmito přílohami: Fotodokumentaci o konání akce – je dokladem o konání akce, indikuje počet účastníků, realizované aktivity apod. Prezenční listiny – klíčový podklad pro ověření počtu účastníků. U vícedenních akcí musí být z prezenční listiny patrné, kolika dní se účastník zúčastnil Pozvánka na realizované aktivity Program akce včetně časového harmonogramu pro prokázání doby/délky trvání akce Naplnění indikátorů Dokumenty k prokázání splnění povinné publicity malého projektu (plakát A3, informace na webových stránkách a post na soc. sítích, jsou- li k dispozici). | KONTROLA DOSTARCZONYCH DOKUMENTÓW Dla Wąskiej Grupy Docelowej W przypadku małych projektów rozliczanych przy zastosowaniu stawek jednostkowych kontrola przebiega w formie uproszczonej. Nie ma potrzeby wypełniania/składania poszczególnych dokumentów (zamówień, faktur, dowodów dostawy, dowodów zapłaty itp.). Wnioskodawca przedłoży Raport z realizacji wraz z poniższymi załącznikami: Dokumentacja fotograficzna z wydarzenia – jest dokumentem potwierdzającym zrealizowanie wydarzenia, wskazującym na liczbę uczestników, realizowane działania itp. Listy obecności – kluczowy dokument służący do weryfikacji liczby uczestników. W przypadku wydarzeń wielodniowych z listy obecności musi wynikać, ile dni uczestnik brał udział Zaproszenie na realizowane działania Program wydarzenia wraz z harmonogramem w celu wykazania czasu/długości trwania wydarzenia Zrealizowanie wskaźników Dokumenty potwierdzające spełnienie obowiązkowej promocji małego projektu (Plakat A3, strona internetowa i strona w mediach społecznościowych (jeśli takie istnieją)
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 53
KONTROLA POSKYTNUTÝCH DOKUMENTŮ Pro Širokou Cílovou Skupinu U malých projektů při použití metody návrhu rozpočtu (draft budget) probíhá kontrola ve zjednodušené formě. Není třeba vyplňovat/dokládat jednotlivé doklady (objednávky, faktury, dodací listy, doklady o zaplacení atd.). Žadatel předloží Zprávu o realizaci s těmito přílohami: Fotodokumentaci o konání akce – je dokladem o konání akce, realizovaných aktivitách apod. Videosestřih, reportáže, mediální výstupy apod. Plakáty, program akce apod. Naplnění indikátorů – včetně doložení, že vykázaná akce byla uspořádána společně subjekty z obou stran hranice a vykázaná akce byla veřejně přístupná a inzerovaná na obou stranách hranice relevantními způsoby Dokumenty k prokázání splnění povinné publicity malého projektu (plakát A3, informace na webových stránkách a post na soc. sítích, jsou-li k dispozici). | KONTROLA DOSTARCZONYCH DOKUMENTÓW Dla Szerokiej Grupy DoceloweJ W przypadku małych projektów w przypadku zastosowania metody projektu budżetu (draft budget) kontrola przebiega w formie uproszczonej. Nie ma potrzeby wypełniania/składania poszczególnych dokumentów (zamówień, faktur, dowodów dostawy, dowodów zapłaty itp.). Wnioskodawca przedłoży Raport z realizacji wraz z poniższymi załącznikami: Dokumentacja fotograficzna z wydarzenia – jest dokumentem potwierdzającym zrealizowanie wydarzenia, realizowane działania itp. Dokumentacja wideo, reportaż, produkty medialne itd. Plakaty, program wydarzenia itp. Zrealizowanie wskaźników – w tym udokumentowanie, że wykazywane wydarzenie było zorganizowane wspólnie przez podmioty z obu stron granicy i wykazywane wydarzenie było ogólnie dostępne i odpowiednimi sposobami promowane po obu stronach granicy Dokumenty potwierdzające spełnienie obowiązkowej promocji małego projektu (plakat A3, strona internetowa i strona w mediach społecznościowych (jeśli takie istnieją)
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 54
KONTROLA POSKYTNUTÝCH DOKUMENTŮ PRO OSTATNÍ MALÉ PROJEKTY U malých projektů při použití metody návrhu rozpočtu (draft budget) probíhá kontrola ve zjednodušené formě. Není třeba vyplňovat/dokládat jednotlivé doklady (objednávky, faktury, dodací listy, doklady o zaplacení atd.). Žadatel předloží Zprávu o realizaci s těmito přílohami: Fotodokumentaci výstupu projektu – je dokladem o realizovaných aktivitách apod. Naplnění indikátorů Protokol o předání a převzetí výstupu projektu Dokumenty k prokázání splnění povinné publicity malého projektu (plakát A3, informace na webových stránkách a post na soc. sítích, jsou- li k dispozici). | KONTROLA DOSTARCZONYCH DOKUMENTÓW DLA POZOSTAŁYCH MAŁYCH PROJEKTÓW W przypadku małych projektów w przypadku zastosowania metody projektu budżetu (draft budget) kontrola przebiega w formie uproszczonej. Nie ma potrzeby wypełniania/składania poszczególnych dokumentów (zamówień, faktur, dowodów dostawy, dowodów zapłaty itp.). Wnioskodawca przedłoży Raport z realizacji wraz z poniższymi załącznikami: Dokumentacja fotograficzna produktu projektu będącą dowodem zrealizowanych działań itp. Zrealizowanie wskaźników Protokół zdawczo-odbiorczy produktu projektu Dokumenty potwierdzające spełnienie obowiązkowej promocji małego projektu (plakat A3, strona internetowa i strona w mediach społecznościowych (jeśli takie istnieją)
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 55
UDRŽITELNOST MALÝCH PROJEKTŮ Správce ve své působnosti může určit, kteří příjemci budou mít povinnost předkládat Správci Roční zprávy o udržitelnosti malého projektu pro dobu pěti let od jeho proplacení. Tato informace bude uvedena ve Smlouvě o financování. To, zda-li se podmínka udržitelnosti vztahuje k danému projektu, bude stanoveno při podepsání Smlouvy o projektu. | TRWAŁOŚĆ MAŁYCH PROJEKTÓW Zarządzający, w ramach swoich kompetencji, może określić, którzy beneficjenci będą zobowiązani do składania Zarządzającemu raportów rocznych z trwałości małego projektu przez okres pięciu lat po jego zrefundowaniu. Informacja ta zostanie zawarta w umowie o dofinansowanie. To, czy warunek trwałości odnosi się do danego projektu, czy też nie, stwierdzone zostanie w momencie podpisania Umowy dotyczącej projektu.
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 56
ARCHIVACE DOKUMENTŮ Konečný uživatel je povinen archivovat veškeré dokumenty týkající se projektu, a to od jejich vzniku alespoň po dobu 5 let od 31.prosince roku, ve kterém byla provedena platba Vedoucímu partnerovi/projektovému partnerovi. Pokud jiný zákon určí pro určité dokumenty dobu delší, než je stanovená pro program, partner archivuje dokumenty po dobu a způsobem určeným tímto zákonem. | PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW Beneficjent ma obowiązek przechowywania wszelkich dokumentów dotyczących projektu od momentu ich powstania przynajmniej przez okres 5 lat od 31 grudnia roku, w którym została zrealizowana płatność Partnerowi Wiodącemu/ Partnerowi projektu. Jeżeli na mocy innej ustawy dla pewnych dokumentów wyznaczono okres dłuższy aniżeli określony dla Programu, partner przechowuje dokumenty przez okres i w sposób wyznaczony na mocy tej ustawy.
Fond malých projektů 2021 - 2027 | Fundusz małych projektów 2021 - 2027

## Slide 57: Děkujeme Za Pozornost | Dziękujemy Za Uwagę Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou Tel: +420 494 534 615 www.euro-glacensis.cz